## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 38459.85
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4.5 | M2 | 464.75 | 464.75 | 28.39% | 596.6925 | 2685.11 |  | 1 | Serviços Preliminares | 1 | Serviços Preliminares | 4.5 | 2685.105
Serviço | 1.2 | Outros | 17090003 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | 6 | MES | 1352.2 | 1352.2 | 28.39% | 1736.0896 | 10416.54 |  | 1 | Serviços Preliminares | 1 | Serviços Preliminares | 6 | 10416.54
Serviço | 1.3 | Outros | 02.02.160 | Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² | 4.6 | M2 | 898.15 | 898.15 | 28.39% | 1153.1348 | 5304.4 |  | 1 | Serviços Preliminares | 1 | Serviços Preliminares | 4.6 | 5304.398
Serviço | 1.4 | Outros | 2006003 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE | 5 | UN | 102.39 | 102.39 | 28.39% | 131.4585 | 657.3 |  | 2 | Ensaios | 2 | Ensaios | 5 | 657.3
Serviço | 1.5 | Outros | 2006001 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL | 5 | UN | 27.51 | 27.51 | 28.39% | 35.3201 | 176.6 |  | 2 | Ensaios | 2 | Ensaios | 5 | 176.6
Serviço | 1.6 | Outros | 2006021 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA | 5 | UN | 2794.96 | 2794.96 | 28.39% | 3588.4491 | 17942.25 |  | 2 | Ensaios | 2 | Ensaios | 5 | 17942.25
Serviço | 1.7 | Outros | 2006005 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA | 5 | UN | 199.03 | 199.03 | 28.39% | 255.5346 | 1277.65 |  | 2 | Ensaios | 2 | Ensaios | 5 | 1277.65
Macrosserviço | 2 |  |  | Movimentação de Terra | [6 empty] | 240711.5
Serviço | 2.1 | Outros | 5011000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | 5680 | M2 | 22.81 | 22.81 | 28.39% | 29.2858 | 166367.2 |  | 3 | Movimentação de Terra | 3 | Corte | 5680 | 166367.2
Serviço | 2.2 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | 180.96 | M3 | 1.43 | 1.43 | 28.39% | 1.836 | 332.97 |  | 3 | Movimentação de Terra | 3 | Corte | 180.96 | 332.9664
Serviço | 2.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 180.96 | M3 | 12.42 | 12.42 | 28.39% | 15.946 | 2886.31 |  | 3 | Movimentação de Terra | 3 | Corte | 180.96 | 2886.312
Serviço | 2.4 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1758.43 | M3 | 9.2 | 9.2 | 28.39% | 11.8119 | 20767.06 |  | 3 | Movimentação de Terra | 4 | Aterro | 1758.43 | 20767.0583
Serviço | 2.5 | SINAPI | 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 13610.26 | TXKM | 2.88 | 2.88 | 28.39% | 3.6976 | 50357.96 |  | 3 | Movimentação de Terra | 4 | Aterro | 13610.26 | 50357.962
Macrosserviço | 3 |  |  | Drenagem Pluvial | [6 empty] | 96669.11
Serviço | 3.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | 102 | M | 10.26 | 10.26 | 28.39% | 13.1728 | 1343.34 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 5 | Drenagem | 102 | 1343.34
Serviço | 3.2 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 224.26 | M3 | 6.21 | 6.21 | 28.39% | 7.973 | 1787.35 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 5 | Drenagem | 224.26 | 1787.3522
Serviço | 3.3 | SINAPI | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | 2.86 | M3 | 148.52 | 148.52 | 28.39% | 190.6848 | 545.34 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 5 | Drenagem | 2.86 | 545.3448
Serviço | 3.4 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 102 | M | 166.3 | 166.3 | 28.39% | 213.5126 | 21778.02 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 5 | Drenagem | 102 | 21778.02
Serviço | 3.5 | SINAPI | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 205.8 | M3 | 28.5 | 28.5 | 28.39% | 36.5911 | 7530.22 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 5 | Drenagem | 205.8 | 7530.222
Serviço | 3.6 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 24.92 | M3 | 8.6 | 8.6 | 28.39% | 11.0415 | 275.12 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 5 | Drenagem | 24.92 | 275.1168
Serviço | 3.7 | SINAPI | 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 192.88 | TXKM | 2.88 | 2.88 | 28.39% | 3.6976 | 713.66 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 5 | Drenagem | 192.88 | 713.656
Serviço | 3.8 | SINAPI | 97951 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | 9 | UN | 2839.26 | 2839.26 | 28.39% | 3645.3259 | 32807.97 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 5 | Drenagem | 9 | 32807.97
Serviço | 3.9 | SINAPI | 102283 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 3.97 | M3 | 12.92 | 12.92 | 28.39% | 16.588 | 65.86 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 6 | Dissipador | 3.97 | 65.8623
Serviço | 3.10 | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 1.7 | M3 | 157.58 | 157.58 | 28.39% | 202.317 | 343.94 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 6 | Dissipador | 1.7 | 343.944
Serviço | 3.11 | SINAPI | 89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | 12.69 | M2 | 106.15 | 106.15 | 28.39% | 136.286 | 1729.52 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 5 | Drenagem | 12.69 | 1729.5201
Serviço | 3.12 | SINAPI | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | 4.13 | M3 | 973.04 | 973.04 | 28.39% | 1249.2861 | 5159.57 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 6 | Dissipador | 4.13 | 5159.5677
Serviço | 3.13 | SINAPI | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | 0.55 | M3 | 808.1 | 808.1 | 28.39% | 1037.5196 | 570.64 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 6 | Dissipador | 0.55 | 570.636
Serviço | 3.14 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 4.32 | M2 | 92.59 | 92.59 | 28.39% | 118.8763 | 513.56 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 6 | Dissipador | 4.32 | 513.5616
Serviço | 3.15 | SINAPI | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | 1.13 | M3 | 561.56 | 561.56 | 28.39% | 720.9869 | 814.72 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 6 | Dissipador | 1.13 | 814.7187
Serviço | 3.16 | SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | 24.95 | KG | 14.2 | 14.2 | 28.39% | 18.2314 | 454.84 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 6 | Dissipador | 24.95 | 454.8385
Serviço | 3.17 | SINAPI | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | 6.12 | M2 | 323.04 | 323.04 | 28.39% | 414.7511 | 2538.27 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 5 | Drenagem | 6.12 | 2538.27
Serviço | 3.18 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 228.42 | M2 | 7.06 | 7.06 | 28.39% | 9.0643 | 2069.49 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 6 | Dissipador | 228.42 | 2069.4852
Serviço | 3.19 | SINAPI | 87532 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 228.42 | M2 | 39.16 | 39.16 | 28.39% | 50.2775 | 11484.96 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 6 | Dissipador | 228.42 | 11484.9576
Serviço | 3.20 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 228.42 | M2 | 13.71 | 13.71 | 28.39% | 17.6023 | 4020.19 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 6 | Dissipador | 228.42 | 4020.192
Serviço | 3.21 | SINAPI | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 1.13 | M3 | 28.5 | 28.5 | 28.39% | 36.5911 | 41.35 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 6 | Dissipador | 1.13 | 41.3467
Serviço | 3.22 | SINAPI | 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 21.94 | TXKM | 2.88 | 2.88 | 28.39% | 3.6976 | 81.18 |  | 4 | Drenagem Pluvial | 6 | Dissipador | 21.94 | 81.178
Macrosserviço | 4 |  |  | Pavimentação | [6 empty] | 1727125.98
Serviço | 4.1 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 173.31 | M3 | 157.8 | 157.8 | 28.39% | 202.5994 | 35112.61 |  | 5 | Calçada | 7 | Calçada | 173.31 | 35112.606
Serviço | 4.2 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 1733.1 | M2 | 70.15 | 70.15 | 28.39% | 90.0656 | 156100.32 |  | 5 | Calçada | 7 | Calçada | 1733.1 | 156100.317
Serviço | 4.3 | SINAPI | 38135 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA | 23.4 | M2 | 108.38 | 108.38 | 28.39% | 139.1491 | 3256.11 |  | 5 | Calçada | 7 | Calçada | 23.4 | 3256.11
Serviço | 4.4 | Outros | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | 1411 | M2 | 1.71 | 1.71 | 28.39% | 2.1955 | 3104.2 |  | 6 | Leito Carroçável | 8 | Pavimentação | 1411 | 3104.2
Serviço | 4.5 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | 1373 | M | 53.83 | 53.83 | 28.39% | 69.1123 | 94888.03 |  | 6 | Leito Carroçável | 8 | Pavimentação | 1373 | 94888.03
Serviço | 4.6 | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | 38 | M | 60.53 | 60.53 | 28.39% | 77.7145 | 2952.98 |  | 6 | Leito Carroçável | 8 | Pavimentação | 38 | 2952.98
Serviço | 4.7 | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | 43 | M | 158.65 | 158.65 | 28.39% | 203.6907 | 8758.67 |  | 6 | Leito Carroçável | 8 | Pavimentação | 43 | 8758.67
Serviço | 4.8 | SINAPI | 100567 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | 1097.64 | M3 | 166.99 | 166.99 | 28.39% | 214.3985 | 235334.02 |  | 6 | Leito Carroçável | 8 | Pavimentação | 1097.64 | 235334.016
Serviço | 4.9 | Outros | 5027000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | 6098 | M2 | 15.64 | 15.64 | 28.39% | 20.0802 | 122447.84 |  | 6 | Leito Carroçável | 8 | Pavimentação | 6098 | 122447.84
Serviço | 4.10 | Outros | 5026000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 6098 | M2 | 6.43 | 6.43 | 28.39% | 8.2555 | 50369.48 |  | 6 | Leito Carroçável | 8 | Pavimentação | 6098 | 50369.48
Serviço | 4.11 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 304.9 | M3 | 1235.65 | 1235.65 | 28.39% | 1586.451 | 483708.61 |  | 6 | Leito Carroçável | 8 | Pavimentação | 304.9 | 483708.605
Serviço | 4.12 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 243.92 | M3 | 1432.26 | 1432.26 | 28.39% | 1838.8786 | 448539.61 |  | 6 | Leito Carroçável | 8 | Pavimentação | 243.92 | 448539.6096
Serviço | 4.13 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 37868.58 | TXKM | 1.7 | 1.7 | 28.39% | 2.1826 | 82553.5 |  | 6 | Leito Carroçável | 8 | Pavimentação | 37868.58 | 82553.5044
Macrosserviço | 5 |  |  | Sinalização Horizontal | [6 empty] | 31435.72
Serviço | 5.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 75.5 | M2 | 36.77 | 36.77 | 28.39% | 47.209 | 3564.36 |  | 7 | Sinalização Horizontal | 9 | Sinalização Horizontal | 75.5 | 3564.355
Serviço | 5.2 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 3256 | M | 6.67 | 6.67 | 28.39% | 8.5636 | 27871.36 |  | 7 | Sinalização Horizontal | 9 | Sinalização Horizontal | 3256 | 27871.36
Macrosserviço | 6 |  |  | Sinalização Vertical | [6 empty] | 14569.94
Serviço | 6.1 | SINAPI | 103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | 11 | UN | 107.66 | 107.66 | 28.39% | 138.2247 | 1520.42 |  | 8 | Sinalização Vertical | 10 | Sinalização Vertical | 11 | 1520.42
Serviço | 6.2 | SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 11 | M2 | 924 | 924 | 28.39% | 1186.3236 | 13049.52 |  | 8 | Sinalização Vertical | 10 | Sinalização Vertical | 11 | 13049.52
Macrosserviço | 7 |  |  | Serviços Complementares | [6 empty] | 8912.72
Serviço | 7.1 | Outros | 9053062 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | 1 | UN | 255.3 | 255.3 | 28.39% | 327.7797 | 327.78 |  | 5 | Calçada | 11 | Serviços Complementares | 1 | 327.78
Serviço | 7.2 | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | 11 | UN | 419.63 | 419.63 | 28.39% | 538.763 | 5926.36 |  | 3 | Movimentação de Terra | 11 | Serviços Complementares | 11 | 5926.36
Serviço | 7.3 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | 11 | UN | 86.29 | 86.29 | 28.39% | 110.7877 | 1218.69 |  | 3 | Movimentação de Terra | 11 | Serviços Complementares | 11 | 1218.69
Serviço | 7.4 | SINAPI | 100612 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 1 | UN | 1121.51 | 1121.5 | 28.39% | 1439.8938 | 1439.89 |  | 3 | Movimentação de Terra | 7 | Calçada | 1 | 1439.89
[17 empty] | Total: | 2157884.82
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | Serviços Preliminares | 1 | Serviços Preliminares | 1
2 | Ensaios | 2 | Ensaios | 3
3 | Movimentação de Terra | 3 | Corte | 2
|  | 4 | Aterro | 2
|  | 7 | Calçada | 2
|  | 11 | Serviços Complementares | 6
4 | Drenagem Pluvial | 5 | Drenagem | 3
|  | 6 | Dissipador | 3
5 | Calçada | 7 | Calçada | 3
|  | 11 | Serviços Complementares | 6
6 | Leito Carroçável | 8 | Pavimentação | 4
7 | Sinalização Horizontal | 9 | Sinalização Horizontal | 5
8 | Sinalização Vertical | 10 | Sinalização Vertical | 5