## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | Total parcela
1 | Serviços Preliminares | 2540.64 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 2540.64 |  |  |  | 2540.64
2 | Rua João Berton | 54129.55 |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 54129.55 |  |  | 54129.55
3 | Rua Zacarias Barboza de Oliveira | 105470.91 |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 105470.91 |  | 105470.91
4 | Rua 7 de Setembro | 45444.98 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 45444.98 | 45444.98
|  | 207586.08 | 2540.64 | 54129.55 | 105470.91 | 45444.98 | 207586.08
|  |  | 2540.64 | 56670.19 | 162141.1 | 207586.08