## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | Total parcela
1 | Serviços Preliminares | 2540.64 | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 1270.32 | 1270.32 |  |  | 2540.64
2 | Avenida Pedro Forner | 135514.67 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 67757.34 | 67757.33 |  | 135514.67
3 | Rua Francisco A. Soares | 98109.56 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 49054.78 | 49054.78 | 98109.56
|  | 236164.87 | 1270.32 | 69027.66 | 116812.11 | 49054.78 | 236164.87
|  |  | 1270.32 | 70297.98 | 187110.09 | 236164.87