## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | Total parcela
1 | Serviços Preliminares | 2540.64 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 2540.64 |  |  |  | 2540.64
2 | Rua Domingos Franco de Oliveira - Entrada da Cidade | 90205.29 |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 90205.29 |  |  | 90205.29
3 | Rua Vereador Adolfo Nimptz | 142368.94 |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 142368.94 |  | 142368.94
4 | Rua Rosa Bonin Forner | 55128.22 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 55128.22 | 55128.22
|  | 290243.09 | 2540.64 | 90205.29 | 142368.94 | 55128.22 | 290243.09
|  |  | 2540.64 | 92745.93 | 235114.87 | 290243.09
_______________ Ricardo Chinaglia Engenheiro Civil