## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Execução de Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas do Município - Plano de Ação 09032025-082448/2025 | CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo | 22,47% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 3.148,92 | 100,00% 3.148,92
2 | RUA SILVANO F. OLIVEIRA | 100,00% 127.080,20 | 100,00% 127.080,20
3 | RUA EUFROSINO GOMES | 100,00% 225.583,71 | 50,00% 112.791,86 | 50,00% 112.791,86
4 | RUA ANTÔNIO BATISTELA | 100,00% 101.789,65 |  | 100,00% 101.789,65
Porcentagem |  |  | 53,11% | 46,89%
Custo |  |  | 243.020,97 | 214.581,50
Porcentagem Acumulado |  |  | 53,11% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 243.020,97 | 457.602,48
_______________________________________________________________ Ricardo Chinaglia Engenheiro Civil