## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Execução de Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas do Município | CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo | 28,82% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.970,48 | 100,00% 2.970,48
2 | RUA SILVANO F. OLIVEIRA | 100,00% 132.308,92 | 100,00% 132.308,92
3 | RUA EUFROSINO GOMES | 100,00% 235.997,09 | 50,00% 117.998,55 | 50,00% 117.998,55
4 | RUA ANTÔNIO BATISTELA | 100,00% 105.792,61 |  | 100,00% 105.792,61
Porcentagem |  |  | 53,09% | 46,91%
Custo |  |  | 253.277,94 | 223.791,15
Porcentagem Acumulado |  |  | 53,09% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 253.277,94 | 477.069,10
_______________________________________________________________ Ricardo Chinaglia Engenheiro Civil