## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | Serviços Preliminares | 13154.09 | 77.37% | 11.15% | 11.48% | 100%
|  |  | 10251.87 | 1429.45 | 1472.77 | 13154.09
2 | Remoção/ Demolições | 8473 | 33% | 33% | 34% | 100%
|  |  | 2796.09 | 2796.09 | 2880.82 | 8473
3 | Muro | 229326.25 | 33% | 33% | 34% | 100%
|  |  | 75677.66 | 75677.66 | 77970.93 | 229326.25
4 | Portão | 11452.23 | 33% | 33% | 34% | 100%
|  |  | 3779.24 | 3779.24 | 3893.75 | 11452.23
|  | 262405.57 | 92504.86 | 83682.44 | 86218.27 | 262405.57
|  |  | 92504.86 | 176187.3 | 262405.57
____________________________ Ricardo Chinaglia Eng. Civil