## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) SEBASTIÃO OLIVÉRIO DE MORAES | SINAPI - 09/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo | 22,47% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 3.170,58 | 50,00% 1.585,29 | 50,00% 1.585,29
2 | Forro do Pátio | 100,00% 15.837,14 | 40,00% 6.334,86 | 60,00% 9.502,28
3 | Pintura | 100,00% 69.407,12 | 40,00% 27.762,85 | 60,00% 41.644,27
4 | Telhamento | 100,00% 104.870,21 | 30,00% 31.461,06 | 70,00% 73.409,15
5 | Banheiros Masc e Fem | 100,00% 9.713,25 | 100,00% 9.713,25
6 | Infiltrações no bebedouro | 100,00% 1.648,47 | 100,00% 1.648,47
Porcentagem |  |  | 38,36% | 61,64%
Custo |  |  | 78.505,77 | 126.140,99
Porcentagem Acumulado |  |  | 38,36% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 78.505,77 | 204.646,77
_______________________________________________________________ Ricardo Chinaglia Engenheiro Civil